## Slide 1
品管圈医疗QC
科室：分娩中心
汇报人：XXX
提高孕妇从穿刺到分娩后留置针的完好率
Professional custom all kinds of industry ppt template, this work belongs to fly impression design original, do not download after the network communication.

## Slide 2
目 录
CONTENTS
成员介绍
主题选定
计划拟定
现况把握
目标设定
原因分析
01
02
03
04
05
06
对策实施
效果确认
标准化
总结
07
08
09
10

## Slide 3
1
成员介绍
1
组长
2
协调员/秘书
3
成员

## Slide 4
成员介绍
ADD RELATED TITLE WORDS
2
成立改
进小组
1
3
组长：仇春波
协调员/秘书： 陈洁
成员：王渊萍 王芳 邱燕燕 许梦霞 洪雅华 朱维娜 岑月方 梅丹妮 戎丹露 江瑛

## Slide 5
2
主题选定
1
选定主题
2
主题释义
3
选题背景
4
选题理由

## Slide 6
选定主题
ADD RELATED TITLE WORDS
静脉留置针在产妇分娩中有着很大的优越性，运用留置针：
有利于保持静脉通路，
降低输液渗透，针头脱出，针头堵塞发
生率避免反复穿刺，减轻孕妇痛苦
降低护士的工作量。提高工作效率
参考文献
静脉留置针在产妇分娩中的应用体会
朱晓红18G留置针在产妇分娩中的应用体
会王英静脉留置针在分娩过程中的应用
4、助产士重复工作量
5、3M敷贴浪费
6、住院病人满意度降低。
所以，提高孕妇从穿刺到分娩后留置针的
完好率迫在眉睫
但是孕妇在分娩过程中留置针容易滑脱，反折，3M敷贴固定容易卷边
导致：
1、输液不能以最快的速度进入
2、留置针浪费
3、孕妇重复的留置
选题背景
选题背景
选题背景
选题背景

## Slide 7
选题理由
ADD RELATED TITLE WORDS
对患者而言
促进患者积极配合，确保治疗和护理的顺利实施，促进患者早日康复。
对个人而言
提高个人专业能力，增加患者对医护人员的信任，体现职业价值感。
对医院而言
提高患者满意度，增加社会效应，提升医院的整体品牌形象
对科室而言
增加团队凝聚力，改善工作效率和品质，提高病区整体形象。

## Slide 8
3
计划拟定
1
计划拟定表

## Slide 9
计划拟定表
ADD RELATED TITLE WORDS
WHAT |  | WHEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WHO | HOW
主题 |  | 日期 | 2017年1月 |  |  |  | 2017年2月 |  |  |  | 2017年3月 |  |  |  | 2017年4月 |  |  |  | 2017年5月 |  |  |  | 2017年6月 |  |  |  | 2017年7月 |  |  |  | 2017年8月 |  |  |  | 负责人 | PDCA工具
 |  | 周数 | 1 周 | 2周 | 3周 | 4周 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 1周 | 2周 | 3周 | 4 周 | 1周 | 2周 | 3周 | 4 周 | 1周 | 2周 | 3周 | 4 周 | 1周 | 2周 | 3周 | 4 周 | 1周 | 2周 | 3周 | 4 周 |  | 
 | 确定成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
P | 主题选定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 头脑风暴
 | 计划拟定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 头脑风暴、甘特图
 | 现况把握 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查检表、柏拉图
 | 目标设定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条形图
 | 解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鱼骨图、柏拉图
 | 对策拟定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 头脑风暴、小组讨论
D | 实施与检讨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PDCA
C | 效果确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 柏拉图、雷达图
A | 标准化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 头脑风暴、小组讨论
 | 检讨与改进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小组讨论
30%
40%
20%
10%

## Slide 10
4
现况把握
1
工作流程图
2
改善前查检表
3
改善前数据调查汇总表
4
改善前柏拉图

## Slide 11
工作流程图
ADD RELATED TITLE WORDS
本次改善重点
医嘱开出静脉输
液进行催产
素引产
判断有
无留置针
发现输液
泵报警
准备用物
开始穿刺
查看输
液泵报警
的提示内容
3M敷贴固定
根据报
警内容调整
发现问
题，静脉重
新固定，重
新穿刺
继续催产
素引产

## Slide 12
数据收集查检表
ADD RELATED TITLE WORDS
数据收集、分析：
时间：2017 年1月 1 日 至 2017 年 1月 31日
收集对象：分娩中心1月份采集数221份
日期项目 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 合计
穿刺后护理环节 | 5 | 8 | 7 | 5 | 25
固定环节 | 4 | 3 | 2 | 6 | 15
产妇特有因素 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7
穿刺环节 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5
分娩特有因素 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
其他 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
合计 | 13 | 16 | 12 | 16 | 57
查检表的制定
现状完好率： （221-57）/221=74%

## Slide 13
改善前数据汇总表
ADD RELATED TITLE WORDS
查检项目 | 数量 | 所占比例（%） | 累计百分比（%）
穿刺后护理环节 | 25 | 43.9 | 43.9
固定环节 | 15 | 26.3 | 70.2
产妇特有因素 | 7 | 12.3 | 82.5
穿刺环节 | 5 | 8.7 | 91.2
分娩特有因素 | 3 | 5.3 | 96.5
其他 | 2 | 3.5 | 100%

## Slide 14
改善前柏拉图
ADD RELATED TITLE WORDS
Chart: 
| 穿刺后护理环节 | 固定环节 | 产妇特有因素 | 穿刺环节 | 分娩特有因素 | 其他
 | 25 | 15 | 7 | 5 | 3 | 2
系列2 | 0 | 0.439 | 0.702 | 0.825 | 0.912 | 0.965 | 1
根据柏拉图分布的结果显示，“穿刺后护理环节、固定环节、产妇特有因素”这三个因素在所有的原因中占了80% ，故将此三项列为本期活动的改善重点。
结论

## Slide 15
5
目标设定
1
目标值设定及理由
2
目标图

## Slide 16
目标值设定及理由
ADD RELATED TITLE WORDS
2014
2015
2016
2017
50
60
70
90
标题一
现 况 值：健康教育知晓率 74%
标题二
改善重点：来自改善前的柏拉图 80%
标题三
组 能 力：30/35×100% = 85.7%
标题四
目 标 值 =现况值+改善值
=现况值+(1-现况值）x改善重点
x 圈员能力
=74%+(1-74%）x80%x85.7%
=92%

## Slide 17
目标图
ADD RELATED TITLE WORDS
改善前
目标值
74%
92%
到2017年八月将产房留置针完整率达到92%

## Slide 18
6
原因分析
1
鱼骨图
2
要因分析
3
真因验证

## Slide 19
为什么留置针不完整
ADD RELATED TITLE WORDS
为什么抗肿瘤药物操作会不规范
化疗废弃物专用垃圾桶少
无专用化疗操作箱
专用容器缺乏
标识不清
无静脉给药流程
规程不够细化
与静配室接药流程缺乏
化疗药物外渗应
急预案未更新
抗肿瘤药物暴露应急
预案不够
责任心不强
防护意识不强
防护意识不强
化疗知识防护信息更新慢
防护知识缺乏
与外院缺少学习交流
人员配置不合理
人力不足
未按操作规程
无充足的放置空间
化疗废弃物无专门放置点
空间狭小
无专用放置容器
护 士
设 备
环 境
操作流程

## Slide 20
7
对策实施
1
头脑风暴
2
小组讨论

## Slide 21
对策实施
ADD RELATED TITLE WORDS
加强各个层级的助产士培训
文字内容文字内容文字内容文字内容文字内容文字内容文字内容文字内容
标题
文本一
标题
文本二
标题
文本三
对策名称
文字内容文字内容文字内容文字内容文字内容文字内容文字内容文字内容
知识缺乏、操作不规范
文字内容文字内容文字内容文字内容文字内容文字内容文字内容文字内容

## Slide 22
选定主题
ADD RELATED TITLE WORDS
安全基础知识
点击输入替换内容点击输入替换内容点击输入替换内容点击输入替换内容点击输入替换内容点击输入替换内容点击输入替换内容点击输入替换内容点击输入替换内容点击输入替换内容点击输入替换内容点击输入替换内容点击输入替换内容点击输入替换内容点击输入替换内容
点击输入替换内容
点击输入替换内容
点击输入替换内容
点击输入替换内容

## Slide 23
选定主题
ADD RELATED TITLE WORDS
1
塔杆工程
点击输入替换内容点击输入替换内容点击输入替换内容
2
塔杆工程
点击输入替换内容点击输入替换内容点击输入替换内容
3
塔杆工程
点击输入替换内容点击输入替换内容点击输入替换内容

## Slide 24
选定主题
ADD RELATED TITLE WORDS
选题
背景
1）点击此处添加文本：
点击此处添加说明文字点击此处添加说明文字
点击此处添加说明文字
点击此处添加说明文字
点击此处添加说明文字点击此处添加说明文字
2）点击此处添加文本：
点击此处添加说明文字点击此处添加说明文字
点击此处添加说明文字
点击此处添加说明文字
点击此处添加说明文字点击此处添加说明文字

## Slide 25
选定主题
ADD RELATED TITLE WORDS
NO.1
NO.2
NO.3
请在此添加文字说明请在此添加文字说明请在此添加文字说明请在此添加文字说明请在此添加文字说明
请在此添加文字说明请在此添加文字说明请在此添加文字说明请在此添加文字说明请在此添加文字说明
请在此添加文字说明请在此添加文字说明请在此添加文字说明请在此添加文字说明请在此添加文字说明
请输入标题
请输入标题
请输入标题

## Slide 26
选定主题
ADD RELATED TITLE WORDS
点击添加标题
点击添加标题
您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字。您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后
您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字。您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后
对比一：56％
对比二：820万
对比三：640万
对比一：56％
对比二：820万
对比三：640万

## Slide 27
8
效果确认
1
柏拉图

## Slide 28
效果确认
ADD RELATED TITLE WORDS
轻点此处输入文字内容，PPT模板所有文字图片都可编辑，数据图表都可以修改颜色大小形状。
点击添加标题
轻点此处输入文字内容，PPT模板所有文字图片都可编辑，数据图表都可以修改颜色大小形状。
点击添加标题
轻点此处输入文字内容，PPT模板所有文字图片都可编辑，数据图表都可以修改颜色大小形状。
点击添加标题
轻点此处输入文字内容，PPT模板所有文字图片都可编辑，数据图表都可以修改颜色大小形状。
点击添加标题

## Slide 29
效果确认
ADD RELATED TITLE WORDS
时间：2017年8月1日至2017年8月30日
收集对象：分娩中心8月份采集数262份
改进后查检表的制定

## Slide 30
效果确认
ADD RELATED TITLE WORDS
添加
标题
添加标题
点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本
添加标题
点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本
添加标题
点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本
添加标题
点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本
添加标题
点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本

## Slide 31
9
标准化
1
柏拉图

## Slide 32
标准化 1
ADD RELATED TITLE WORDS
添加标题
添加标题
添加标题
点击输入文本内容
点击输入文本内容
点击输入文本内容
点击添加内容
添加标题
点击输入文本内容
点击输入文本内容
点击输入文本内容
点击添加标题
您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字。您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字。您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字。

## Slide 33
标准化 2
ADD RELATED TITLE WORDS
Chart: 
| 添加标题 1 | 添加标题 2 | 添加标题 3 | 添加标题 4
列1 | 100 | 90 | 50 | 50
列2 | 90 | 75 | 100 | 100
列3 | 50 | 65 | 75 | 75
列4 | 50 | 65 | 75 | 75
架构
分析
完善
重建
添加副标题
此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格
01
添加副标题
此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格
02
添加副标题
此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格
03
添加副标题
此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格
04

## Slide 34
10
总 结
1
雷达图

## Slide 35
总 结
ADD RELATED TITLE WORDS
项 目 | 改善前 |  | 改善后 |  | 活动成长 | 正/负向
 | 总分 | 平均 | 总分 | 平均 |  | 
责任与荣誉感 | 31 | 2.8 | 49 | 4.5 | 1.7 | 
解决问题能力 | 31 | 2.8 | 44 | 4 | 1.2 | 
积极性 | 29 | 2.6 | 49 | 4.5 | 1.9 | 
和谐度 | 30 | 2.7 | 44 | 4 | 1.3 | 
沟通技巧 | 34 | 3.1 | 49 | 4.5 | 1.4 | 
质管工具应用 | 15 | 1.4 | 40 | 3.6 | 2.2 | 
凝聚力 | 34 | 3.1 | 52 | 4.7 | 1.6 | 
在开展持续改进提高孕妇从待产室到分娩后留置针的完好率，小组成员通过集中讨论分析原因，及时更新发送设备设施，制定适合本科的采集发送流程等一系列对策，有效减少各种导致标本采集发送环节失误的节点，同时提升了相关人员业务水平和解决应急事件，沟通等能力。

## Slide 36
谢谢您的观看
科室：分娩中心
汇报人：XXX
提高孕妇从穿刺到分娩后留置针的完好率
Professional custom all kinds of industry ppt template, this work belongs to fly impression design original, do not download after the network communication.