## Slide 1
护理PDCA循环案例汇报
在此输入您的医院或科室
P
D
C
A

## Slide 2
DO
CHECK
ACTION
PLAN
目录
Contents
01
02
03
04
PLAN阶段
DO阶段
CHECK阶段
ACTION阶段

## Slide 3
P
LAN
第一部分
主题选定
现状把握
目标设定
原因分析
对策拟定

## Slide 4
主题选定
日常工作困扰、护理质控会议、安全自查、患者投诉、实验室反馈
选题来源
护理质控“零差错”；实验室标本质量控制；患者安全
选题原因

## Slide 5
现状把握
数据收集表 |  |  |  |  |  |  |  | 
标本不合格项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合计 | 百分比
标本总数 | 1460 | 1359 | 1431 | 1398 | 1578 | 1599 | 8825 | 
标本溶血 | 15 | 16 | 14 | 12 | 21 | 18 | 96 | 39.1%
标本分类混乱 | 8 | 11 | 9 | 7 | 15 | 9 | 59 | 24.1%
标本信息不匹配 | 6 | 7 | 10 | 6 | 11 | 7 | 47 | 19.2%
标本量采集较少 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 31 | 12.7%
标本遗失 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 12 | 4.9%
标本不合格总数 | 33 | 42 | 42 | 31 | 57 | 40 | 245 | 
不合格率（%） | 2.26 | 3.09 | 2.94 | 2.2 | 3.6 | 2.5 | 2.8 | 
调查对象：2016.01-2016.6采集血标本总数8825例，不合格总数245例，平均不合格率为2.8%。

## Slide 6
现状把握
Chart: 数据分析
| 标本溶血 | 标本分类混乱 | 信息不匹配 | 标本量采集少 | 标本遗失
例数 | 96 | 59 | 47 | 31 | 12
累积百分比 | 0.391 | 0.632 | 0.824 | 0.951 | 1

## Slide 7
标本溶血
Chart: 
| 改善前 | 改善后
不合格率 | 2.8 | 0
目标设定
分类混乱
信息不匹配
采血标本不合格率降至0%

## Slide 8
原因分析
制表目的：要因分析；制表时间：2016-8-18；制表人：姓名
人员配备不足
执行情况监管力度不够
分类标示不清
采血针头过细
沟通不及时
专业知识不足
制度流程落实不到位
缺乏规范标本运送、交接、设备使用制度
冰箱配置不够
操作台面杂乱
采血管压力
机
人
料
环
缺乏团队精神
LIS系统不熟悉
标本采集不合格
水浴箱使用不当、设备陈旧
法
缺乏完善采血流程
权责划分不清
采血技能、检验知识
责任心不强
不良操作习惯

## Slide 9
原因分析
操作台面杂乱
分类标识不清
分类标识不清
在此添加详细的标题描述，字数不要太多
在此添加详细的标题描述，字数不要太多
在此添加详细的标题描述，字数不要太多

## Slide 10
对策拟定
主题/原因 | 对策拟定 |  |  | 
 | 人 | 环 境 | 设备/材料 | 流程/制度
标本溶血 | 专人定时运送标本 加强专业知识培训 |  | 更换、增配水浴箱、冰箱 及时更换不合格采血管 | 完善采血流程 加大监管力度
分类混乱 | 增派人手 | 规范标识 保持操作台面整洁 |  | 
信息不匹配 | 执行查对交 接 加强培训 提升责任心 |  |  | 规范查对制度
标本采集量少 | 加强技能培训 |  |  | 
标本遗失 | 执行查对交接 有效沟通 培训标本运送人员 |  | 标本运送箱 | 规范标本交接流程 分清权责，加强惩罚

## Slide 11
D
O
第二部分
对策实施

## Slide 12
对策实施：
负责人：胡某某、王某某
时间：2016年7月-12月
地点：核医学科
护士长抽查、护士自查、考核
完善标准化采血流程、标本运送、交接制度
培训：责任心、流程制度、技能、检验知识
加强制度执行监管，明确责任，纳入我科护理质量目标管理
改进后效果良好，形成标准化
对策实施
完善并落实执行流程制度、加强培训
对策一
DO
CHECK
ACTION
PLAN
对策一

## Slide 13
对策实施：
负责人：胡某某
时间：2016年7月-12月
地点：核医学科
收集日常工作意见反馈
高峰期增派人手；
专人定时运送标本；
加强沟通、团结协作；
改进后效果良好，形成标准化
对策实施
加强人员沟通协作
对策二
DO
CHECK
ACTION
PLAN
对策二

## Slide 14
对策实施：
负责人：黄某
时间：2016年7月-10月
地点：核医学科
护士长检查完成进度
增购水浴箱、冰箱；
完善设备使用制度；
制作标本分区醒目标识；
定期清理操作台面；
改进后效果良好，形成标准化
对策实施
设备、环境管理
对策三
DO
CHECK
ACTION
PLAN
对策三

## Slide 15
对策实施
强化细节管理
规范各个环节
加大监管力度
促进沟通协作

## Slide 16
C
HECK
第三部分
效果评价

## Slide 17
效果评价
标本不合格 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | 百分比
标本总数 | 1168 | 827 | 1378 | 1464 | 1537 | 1506 | 7880 | 
标本储存不当 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9.8%
标本分类混乱 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | 48.8%
标本信息不匹配 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | 31.7%
标本量采集较少 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9.8%
标本遗失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
标本缺陷发生总数 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 41 | 
发生缺陷率（%） | 0.86 | 0.73 | 0.5 | 0.4 | 0.46 | 0.33 | 0.52 | 
评价：2016年7月至2016年12月标本采集7780例，标本不合格总数41例，评价不合格率0.52

## Slide 18
Chart: 
| 改善前 | 目标值 | 改善后
平均缺陷发生率 | 2.8 | 0 | 0.52
效果评价

## Slide 19
效果评价
Chart: 改善前
| 标本溶血 | 标本分类混乱 | 信息不匹配 | 标本量采集少 | 标本遗失
例数 | 96 | 59 | 47 | 31 | 12
累积百分比 | 0.391 | 0.632 | 0.824 | 0.951 | 1
Chart: 改善后
| 标本分类放置 | 信息不匹配 | 标本溶血 | 标本采集量少 | 标本遗失
例数 | 20 | 13 | 4 | 4 | 0
累积百分比 | 0.488 | 0.805 | 0.903 | 1 | 1

## Slide 20
Chart: 
| 团队精神 | 工作热情 | 责任心 | 慎独精神 | 沟通协调 | 解决问题效率
改进前 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 3.1
改进后 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 4.8
效果评价
员工满意度提升
全体成员工作责任感增强，团结协作、有效沟通、积极配合，推进了相关流程及制度的落实，

## Slide 21
效果评价
Chart: 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
患者满意度 | 75 | 78 | 79 | 74 | 70 | 78 | 88 | 89 | 90 | 95 | 96 | 97
全体成员工作责任感增强，团结协作、有效沟通、积极配合，推进了相关流程及制度的落实，保障了患者化验结果的准确性，确保了患者的安全。

## Slide 22
A
CTION
第四部分
标准化
长效推行机制
持续改进

## Slide 23
标准化
标准化流程3项：
核医学科门诊采集血标本操作流程
核医学科标本管理制度
核医学科水浴箱、冰箱管理程序
标准化登记表3项：
标本交接登记表
不合格血标本登记表
水浴箱、冰箱使用观察登记表

## Slide 24
长效推行机制
设备管理程序
管理制度标本
改进流程图

## Slide 25
长效推行机制
设备观察记录表
标本交接记录表
不合格标本登记表

## Slide 26
持续改进
Chart: 
| 标本分类混乱 | 标本信息不匹配 | 标本溶血凝血 | 采集量少 | 标本遗失
标本不合格 | 0.488 | 0.317 | 0.098 | 0.098 | 0
下一阶段持续改进重点：标本分类混乱、信息不匹配

## Slide 27
感
谢
聆
听
恳请大家的批评指正
汇报人：代用名